## 数据区
A项目上线任务计划表—甘特图 |  |  |  |  | 主标题-可选 | 图表呈现结果
项目各环节负责人及完成进度 |  |  |  |  | 副标题-可选 | 项目 | 项目标签
数据来源：IT信息中心 |  |  |  |  | 备注信息-可选 | 开始时间 | 开始位置
数据区域及格式 | 日期 | 数值 | 百分比 | 字符串 | 数据格式-可选 | 计划天数 | 图形宽度
项目 | 开始时间 | 计划天数 | 当前进度(可选字段) | 负责人(可选字段) | 数据区域(不可扩展列) | 当前进度(可选字段) | 进度条
项目策划 | 2024-01-01 | 2 | 100% | 宋江 |  | 负责人(可选字段) | 标签备注
项目设计 | 2024-01-02 | 3 | 100% | 贾宝玉
研发 | 2024-01-10 | 20 | 80% | 孙悟空
研发测试 | 2024-02-01 | 2 | 0% | 李逵
上线测试 | 2024-02-03 | 5 | 0% | 林黛玉
文案准备 | 2024-01-25 | 3 | 50% | 张飞
公关推广 | 2024-02-05 | 10 | 0% | 赵云
广告投放 | 2024-02-06 | 10 | 0% | 刘备
项目总结 | 2024-02-20 | 3 | 0% | 诸葛亮

## 数据区填充示例
| 图表主标题(可选) |  |  |  |  | 主标题-可选 | 图表呈现结果
| 图表副标题（可选） |  |  |  |  | 副标题-可选 | 项目 | 项目标签
| 备注信息(可选） |  |  |  |  | 备注信息-可选 | 开始时间 | 开始位置
| 数据区域及格式 | 日期 | 数值 | 百分比 | 字符串 | 数据格式-可选 | 计划天数 | 图形宽度
标题 | 项目 | 开始时间 | 计划天数 | 当前进度 (可选字段) | 负责人 (可选字段) |  | 当前进度(非必要) | 进度条
| 项目策划 | 2024-01-01 | 2 | 100% | 宋江 |  | 负责人(非必要) | 标签备注
| 项目设计 | 2024-01-02 | 3 | 100% | 贾宝玉
| 研发 | 2024-01-10 | 20 | 80% | 孙悟空
| 研发测试 | 2024-02-01 | 2 | 0% | 李逵
| 上线测试 | 2024-02-03 | 5 | 0% | 林黛玉
| 文案准备 | 2024-01-25 | 3 | 50% | 张飞
| 公关推广 | 2024-02-05 | 10 | 0% | 赵云
| 广告投放 | 2024-02-06 | 10 | 0% | 刘备
| 项目总结 | 2024-02-20 | 3 | 0% | 诸葛亮
数据区域（B3:E--)，向下无线填充
1、五列数据行数一致；
标题行(B3:F3)，不可扩展
1、不可扩展列，